## Planilha1
Aluno: JOAO PAULO PIRES DANTAS
Projeto: Desenvolvimento site institucional cantina IFB

Área de Conhecimento	Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos
	Iniciação	Planejamento	Execução	Monitoramento e Controle	Encerramento
4 Gerenciamento da INTEGRACAO do Projeto	Desenvolvimento do Termo de Abertura do projeto do Site Institucional	Organizar no Trello uma modelo de Kanban em que é dividido nas seguintes listas: tarefas pendentes, tarefas em desenvolvimento e tarefas concluídas.	Promover reunião diária de 10 min para identificar o que foi feito ontem, o que será feito no dia e quais são os impedimentos	Promover reuniões com as partes envolvidas que necessitem de apoio	Gerar informe para todas gerências sobre o término do projeto

				Preparar informes/reportes sobre andamento geral do projeto.

5 Gerenciamento do ESCOPO do Projeto		Realizar reunião para levantamento de requisitos	Realização de testes das funcionalidades entregues se atendem ao "Pronto".	Gerar indicador da execução dos requisitos	Entrega documentação dos requisitos
		Preparar documento de requisitos
		Definir com o cliente o estado "Pronto"		Documentar entregas.

6 Gerenciamento do TEMPO do Projeto		Definir cronograma de reuniões com o cliente para validação das entregas	Verificar diariamente se os prazos das sprints estão sendo cumpridos e acionar gerência de Stakeholders e Integração caso ocorram atrasos	Atualizar dashboard diária com os principais indicadores: execução, custo, risco e qualidade, conforme cronograma elaborado.	Altera o dashboard para finalizado

		Definir cronograma das sprints após obter estimativa da equipe.

7 Gerenciamento do CUSTO do Projeto		Realizar levantamento do custo da hora trabalhada da equipe	Acompanhar reporte da execução do cronograma e dos sprints. Acionar gerência de integração caso ocorram atrasos	Monitorar de alterações de escopo refletiram em novas aquisições, alocação de equipe ou execução do plano de contigência e representam elevação dos custos incialmente elaborados.	Encerra rúbrica de custos do projeto
		Realizar levantamento de impostos
		Estimar custo total de desenvolvimento
8 Gerenciamento da QUALIDADE do Projeto		Como base no status "Pronto" do cliente, elaborar critérios para validar esse estado.	Registrar os testes das funcionalidades e registrar na documentação.	Reportar à Gerência de Escopo caso os critérios de qualidade do "Pronto" não sejam atendidos.	Entrega documentação de testes dos requisitos.
9 Gerenciamento dos RECURSOS HUMANOS do Projeto		Verificar soft skills e hard skills necessárias ao desenvolvimento da página institucional.	Acompanhar a equipe de desenvolvimento se necessita de algo para facilitar as entreas	Realizar pesquisa de satisfação com a equipe.	Realiza reunião de encerramento com a equipe de desenvolvimento.

			Em caso de problemas, acionar novos colaboradores para participar do projeto.
		Verificar disponibilidade da equipe.
			Repassar informação à Gerência de Integração

10 Gerenciamento da COMUNICAÇÃO do Projeto		Criar canal no Discord e organizar tópicos para categorizar os principais assuntos abordados durante o desenvolvimento	Acompanhar a disponibilidade dos canais de comunicação e realizar informes/reportes nos devidos tópicos	Monitorar diariamente canais de comunicação.	Encerra canais de comunicação.
11 Gerenciamento dos RISCOS do Projeto		Mapear os principais pontos de riscos durante a execução do projeto.	Monitorar riscos mapeados e executar plano de contingência caso necessário	Verificar se algum risco ocorreu e tratar tempestivamente. Monitorar novos riscos que surjam após a elaboração do mapa de riscos.	Entrega documentação do Mapa de Riscos e Plano de Contingência.
		Identificar pessoas responsáveis pelas entregas
		Elaborar possíveis ações caso o cenário de risco se realize.
		Elaborar plano de contingência.

12 Gerenciamento das AQUISIÇÕES do Projeto		Verificar se as licenças do trello e discord estão ativas.	Contratar serviços adicionais caso seja acionado.	Monitorar execução do termos contratados das licenças.	Encerra licenças contratadas
13 Gerenciamento dos STAKEHOLDERS do Projeto	Definir que o stackeholder é a Cantina do IFB.	Definir junto ao cliente pessoa responsável para comunicação, apresentar a ferramenta de comunicação Discord e definir horário de atendimento.	Acompanhar a Cantina do IFB se suas expectativas estão sendo atendidas e manter o nível de engajamento do cliente.	Realizar pesquisa de satisfação com o cliente durante execução do projeto	Realizar reunião com o cliente para validar se as expectativas foram atendidas e se o resultado da pesquisa de satisfação durante o desenvolvimento do projeto continua válido.